## Proje Şeması
🧠 AI / ML PROJE ŞEMASI
Proje Adı: | PHILO-NLP PHILOPHICAL TEXT CLASSIFICATION ANDGENERATION |  | Başlangıç: | [Tarih] | Bitiş: | [Tarih]
Proje Yöneticisi: | Berkin Kabaağaç |  | Durum: | Planlama | Öncelik: | Yüksek
Açıklama: | Genrate and Classification
📋 PROJE FAZLARI VE ADIMLARI
Faz | Adım | Açıklama | Çıktı | Tahmini Süre | Bağımlılık | Durum
📌 Faz 1: Planlama | 1.1 Problem Tanımı | İş problemini ve ML hedeflerini belirle | Problem tanım dokümanı | 2-3 gün | - | ⬜ Bekliyor
| 1.2 Veri Kaynakları Analizi | Mevcut veri kaynaklarını tespit et | Veri envanteri | 2-3 gün | 1.1 | ⬜ Bekliyor
| 1.3 Başarı Metrikleri | KPI ve model performans metrikleri belirle | Metrik listesi | 1-2 gün | 1.1 | ⬜ Bekliyor
| 1.4 Proje Takvimi | Detaylı zaman çizelgesi oluştur | Gantt chart | 1 gün | 1.1-1.3 | ⬜ Bekliyor
🔧 Faz 2: Ortam Kurulumu | 2.1 Python Ortamı | Python 3.10+, venv/conda kurulumu | Çalışan ortam | 0.5 gün | - | ⬜ Bekliyor
| 2.2 Kütüphane Kurulumu | requirements.txt ile paketleri kur | Kurulu paketler | 0.5 gün | 2.1 | ⬜ Bekliyor
| 2.3 Versiyon Kontrolü | Git repo oluştur, .gitignore ayarla | Git repo | 0.5 gün | - | ⬜ Bekliyor
| 2.4 Proje Yapısı | Klasör yapısını oluştur (src/, data/, notebooks/) | Proje iskelet | 0.5 gün | 2.1-2.3 | ⬜ Bekliyor
📊 Faz 3: Veri Hazırlama | 3.1 Veri Toplama | Kaynaklardan veri çekme / API entegrasyonu | Ham veri seti | 3-5 gün | 2.4 | ⬜ Bekliyor
| 3.2 EDA (Keşifsel Analiz) | Veri dağılımları, korelasyonlar, anomaliler | EDA raporu/notebook | 3-5 gün | 3.1 | ⬜ Bekliyor
| 3.3 Veri Temizleme | Eksik veri, outlier, duplikasyon işleme | Temiz veri seti | 3-5 gün | 3.2 | ⬜ Bekliyor
| 3.4 Feature Engineering | Yeni öznitelikler türetme, encoding, scaling | İşlenmiş veri seti | 3-5 gün | 3.3 | ⬜ Bekliyor
🤖 Faz 4: Modelleme | 4.1 Baseline Model | Basit model ile benchmark oluştur | Baseline sonuçları | 2-3 gün | 3.4 | ⬜ Bekliyor
| 4.2 Model Geliştirme | Farklı algoritmaları dene ve karşılaştır | Model karşılaştırma | 5-10 gün | 4.1 | ⬜ Bekliyor
| 4.3 Hiperparametre Optimizasyonu | Grid/Random/Bayesian search | Optimize model | 3-5 gün | 4.2 | ⬜ Bekliyor
| 4.4 Model Değerlendirme | Cross-validation, metrik analizi | Değerlendirme raporu | 2-3 gün | 4.3 | ⬜ Bekliyor
🚀 Faz 5: Deployment | 5.1 Model Paketleme | Model serialization (pickle/joblib/ONNX) | Paketlenmiş model | 1-2 gün | 4.4 | ⬜ Bekliyor
| 5.2 API Geliştirme | Flask/FastAPI ile REST API oluştur | Çalışan API | 3-5 gün | 5.1 | ⬜ Bekliyor
| 5.3 Test & Validasyon | Unit test, integration test, load test | Test raporu | 2-3 gün | 5.2 | ⬜ Bekliyor
| 5.4 Production Deploy | Docker, CI/CD, monitoring kurulumu | Canlı sistem | 3-5 gün | 5.3 | ⬜ Bekliyor
📈 Faz 6: İzleme & Bakım | 6.1 Model Monitoring | Performans izleme dashboardı | Monitoring sistemi | 2-3 gün | 5.4 | ⬜ Bekliyor
| 6.2 Data Drift Tespiti | Veri dağılım değişikliği izleme | Drift alertleri | 2-3 gün | 6.1 | ⬜ Bekliyor
| 6.3 Re-training Pipeline | Otomatik yeniden eğitim pipeline'ı | MLOps pipeline | 3-5 gün | 6.2 | ⬜ Bekliyor

## Kurulum Rehberi
🔧 KURULUM VE HAZIRLIK REHBERİ
# | Kurulum Adımı | Komut / Açıklama | Notlar | Durum | Link
🐍 PYTHON ORTAMI
1 | Python 3.10+ Kur | python.org'dan indir veya: sudo apt install python3.10 | 3.10, 3.11 veya 3.12 önerilir | ⬜ | https://www.python.org/downloads/
2 | pip Güncelle | python -m pip install --upgrade pip | En güncel pip versiyonu | ⬜
3 | Virtual Environment Oluştur | python -m venv venv && source venv/bin/activate | Her proje için ayrı venv! | ⬜
4 | Conda Alternatifi | conda create -n myproject python=3.11 && conda activate myproject | Anaconda/Miniconda gerektirir | ⬜ | https://docs.conda.io/
📦 TEMEL KÜTÜPHANELER
5 | NumPy & Pandas | pip install numpy pandas | Veri manipülasyonu temel | ⬜
6 | Scikit-learn | pip install scikit-learn | Klasik ML algoritmaları | ⬜ | https://scikit-learn.org/
7 | Matplotlib & Seaborn | pip install matplotlib seaborn | Görselleştirme | ⬜
8 | Jupyter Notebook | pip install jupyterlab notebook | İnteraktif geliştirme | ⬜
🧠 DERİN ÖĞRENME (Opsiyonel)
9 | PyTorch | pip install torch torchvision torchaudio | GPU desteği için CUDA gerekli | ⬜ | https://pytorch.org/
10 | TensorFlow | pip install tensorflow | Alternatif DL framework | ⬜ | https://www.tensorflow.org/
11 | Hugging Face Transformers | pip install transformers datasets | NLP / LLM projeleri için | ⬜ | https://huggingface.co/
🛠️ GELİŞTİRME ARAÇLARI
12 | Git Kurulumu | sudo apt install git && git config --global user.name 'İsim' | Versiyon kontrol sistemi | ⬜ | https://git-scm.com/
13 | VS Code + Eklentiler | Python, Jupyter, GitLens eklentilerini kur | Önerilen IDE | ⬜ | https://code.visualstudio.com/
14 | Docker (Opsiyonel) | docker.com'dan Docker Desktop kur | Deployment için gerekli | ⬜ | https://www.docker.com/
15 | DVC (Data Version Control) | pip install dvc | Veri versiyonlama | ⬜ | https://dvc.org/
📂 PROJE YAPISINI OLUŞTUR
16 | Ana Klasörler | mkdir -p src data/raw data/processed models notebooks tests configs | Standart ML proje yapısı | ⬜
17 | requirements.txt Oluştur | pip freeze > requirements.txt | Bağımlılıkları kaydet | ⬜
18 | .gitignore Ayarla | data/, models/, *.pyc, __pycache__/, .env, venv/ | Hassas/büyük dosyaları hariç tut | ⬜
19 | README.md Yaz | Proje açıklaması, kurulum adımları, kullanım | Dokümantasyon başlangıcı | ⬜
20 | .env Dosyası | API anahtarları, DB bağlantıları gibi gizli bilgiler | Asla git'e ekleme! | ⬜

## Görev Takip
📋 GÖREV TAKİP TABLOSU
ID | Faz | Görev Adı | Atanan Kişi | Öncelik | Başlangıç | Bitiş | Durum | Notlar
T-001 | Planlama | Problem tanımı ve scope belirleme |  | 🔴 Yüksek |  |  | ⬜ Bekliyor
T-002 | Planlama | Veri kaynakları envanteri |  | 🔴 Yüksek |  |  | ⬜ Bekliyor
T-003 | Planlama | Başarı metrikleri tanımlama |  | 🟡 Orta |  |  | ⬜ Bekliyor
T-004 | Kurulum | Python ortamı kurulumu |  | 🔴 Yüksek |  |  | ⬜ Bekliyor
T-005 | Kurulum | Git repo oluşturma |  | 🔴 Yüksek |  |  | ⬜ Bekliyor
T-006 | Kurulum | Kütüphane kurulumları |  | 🔴 Yüksek |  |  | ⬜ Bekliyor
T-007 | Kurulum | Proje klasör yapısı |  | 🟡 Orta |  |  | ⬜ Bekliyor
T-008 | Veri | Veri toplama / API entegrasyonu |  | 🔴 Yüksek |  |  | ⬜ Bekliyor
T-009 | Veri | EDA (Keşifsel Veri Analizi) |  | 🔴 Yüksek |  |  | ⬜ Bekliyor
T-010 | Veri | Veri temizleme & preprocessing |  | 🔴 Yüksek |  |  | ⬜ Bekliyor
T-011 | Veri | Feature engineering |  | 🟡 Orta |  |  | ⬜ Bekliyor
T-012 | Modelleme | Baseline model oluşturma |  | 🔴 Yüksek |  |  | ⬜ Bekliyor
T-013 | Modelleme | Model denemeleri & karşılaştırma |  | 🔴 Yüksek |  |  | ⬜ Bekliyor
T-014 | Modelleme | Hiperparametre optimizasyonu |  | 🟡 Orta |  |  | ⬜ Bekliyor
T-015 | Modelleme | Model değerlendirme raporu |  | 🟡 Orta |  |  | ⬜ Bekliyor
T-016 | Deployment | Model paketleme (serialization) |  | 🟡 Orta |  |  | ⬜ Bekliyor
T-017 | Deployment | REST API geliştirme (Flask/FastAPI) |  | 🔴 Yüksek |  |  | ⬜ Bekliyor
T-018 | Deployment | Test & validasyon |  | 🔴 Yüksek |  |  | ⬜ Bekliyor
T-019 | Deployment | Docker & CI/CD kurulumu |  | 🟡 Orta |  |  | ⬜ Bekliyor
T-020 | İzleme | Model monitoring sistemi |  | 🟢 Düşük |  |  | ⬜ Bekliyor
📌 Durum Açıklamaları: ⬜ Bekliyor ¦ 🔄 Devam Ediyor ¦ ✅ Tamamlandı ¦ ⏸ Beklemede ¦ ❌ İptal

## İlerleme Paneli
📈 İLERLEME PANELİ
Faz | Toplam Görev | Tamamlanan | Devam Eden | Tamamlanma % | Durum
Faz 1: Planlama | 4 | 0 | 0 | 0% | ⬜ Başlanmadı
Faz 2: Ortam Kurulumu | 4 | 0 | 0 | 0% | ⬜ Başlanmadı
Faz 3: Veri Hazırlama | 4 | 0 | 0 | 0% | ⬜ Başlanmadı
Faz 4: Modelleme | 4 | 0 | 0 | 0% | ⬜ Başlanmadı
Faz 5: Deployment | 4 | 0 | 0 | 0% | ⬜ Başlanmadı
Faz 6: İzleme & Bakım | 3 | 0 | 0 | 0% | ⬜ Başlanmadı
TOPLAM | 23 | 0 | 0 | 0%

## Proje Yapısı
📁 ÖNERİLEN PROJE KLASÖR YAPISI
Yol | Açıklama
my-ml-project/ | Ana proje klasörü
├── README.md | Proje dokümantasyonu
├── requirements.txt | Python bağımlılıkları
├── setup.py | Paket kurulum dosyası
├── .env | Gizli anahtarlar (git'e ekleme!)
├── .gitignore | Git hariç tutma kuralları
├── configs/ | Yapılandırma dosyaları
│ ├── config.yaml | Ana konfigürasyon
│ └── model_config.yaml | Model parametreleri
├── data/ | Veri klasörü (git'e ekleme!)
│ ├── raw/ | Ham veri
│ ├── processed/ | İşlenmiş veri
│ └── external/ | Dış kaynak verileri
├── notebooks/ | Jupyter notebook'lar
│ ├── 01_eda.ipynb | Keşifsel veri analizi
│ ├── 02_preprocessing.ipynb | Veri ön işleme
│ └── 03_modeling.ipynb | Model geliştirme
├── src/ | Kaynak kodu
│ ├── __init__.py | Paket başlatıcı
│ ├── data/ | Veri işleme modülleri
│ │ ├── load_data.py | Veri yükleme
│ │ └── preprocess.py | Ön işleme fonksiyonları
│ ├── features/ | Feature engineering
│ │ └── build_features.py | Öznitelik oluşturma
│ ├── models/ | Model tanımları
│ │ ├── train.py | Eğitim scripti
│ │ ├── predict.py | Tahmin scripti
│ │ └── evaluate.py | Değerlendirme
│ └── utils/ | Yardımcı fonksiyonlar
│ └── helpers.py | Genel yardımcılar
├── models/ | Eğitilmiş modeller (git'e ekleme!)
│ └── model_v1.pkl | Serialized model dosyası
├── tests/ | Test dosyaları
│ ├── test_data.py | Veri testleri
│ └── test_model.py | Model testleri
├── api/ | API dosyaları
│ ├── app.py | Flask/FastAPI uygulaması
│ └── schemas.py | Request/Response şemaları
├── docker/ | Docker dosyaları
│ ├── Dockerfile | Container tanımı
│ └── docker-compose.yml | Servis yapılandırması
└── docs/ | Ek dokümantasyon
└── architecture.md | Mimari doküman